# Plano de Execução 30/60/90 Dias

## Projeto: Rulees

## Versão: 1.0

## Tipo de documento: Execution Plan / 30-60-90 Day Roadmap

## Status: Plano prático para sair da documentação e iniciar execução

# 1. Objetivo do documento

Este documento define o plano de execução dos primeiros 90 dias do Rulees.

O objetivo é transformar a estratégia em ação prática, organizando:

validação de mercado definição de escopo montagem do time arquitetura técnica desenvolvimento do MVP testes internos materiais comerciais onboarding preparação do beta fechado

O plano é dividido em três fases:

Dias 1–30: Fundamento, validação e protótipo Dias 31–60: Construção do núcleo do MVP Dias 61–90: Hardening, beta readiness e primeiras empresas

# 2. Princípio central

A regra principal dos primeiros 90 dias é:

Não construir tudo. Construir o suficiente para provar valor com segurança.

O foco não é criar a plataforma final.

O foco é validar se empresas reais enxergam valor no fluxo:

reunião → regra → dúvida → decisão → aprovação → documento → PDF

Qualquer coisa fora desse fluxo deve ser tratada como secundária.

# 3. Resultado esperado ao final de 90 dias

Ao final dos 90 dias, o projeto deve ter:

MVP funcional em ambiente beta 5 a 10 empresas qualificadas para teste fluxo principal funcionando de ponta a ponta primeira versão do Rules Ledger transcrição funcional IA básica detectando regras, perguntas e decisões geração de documento funcional exportação PDF logs e audit logs mínimos controle de tenant consentimento onboarding básico materiais comerciais processo de suporte beta

# 4. O que não precisa estar pronto em 90 dias

Não priorizar nos primeiros 90 dias:

integração real com Jira integração real com Confluence SSO/SAML SCIM BI avançado marketplace API pública workflow enterprise multi-idioma avançado mobile app nativo on-premise BYOK IA local

Esses itens entram no pós-MVP.

# 5. Organização geral do plano

## 5.1. Frentes de trabalho

O plano será organizado em 7 frentes:

1. Produto 2. Engenharia 3. IA/RAG 4. UX/UI 5. Segurança/Compliance 6. Go-to-Market 7. Operação/Beta

## 5.2. Responsáveis principais

Produto: Founder/Product Owner Engenharia: Tech Lead Frontend: Frontend Engineer Backend: Backend Engineer IA/RAG: AI Engineer UX: UX/UI Designer Qualidade: QA Infra: DevOps Clientes beta: Founder + Customer Success

# 6. Fase 1 — Dias 1 a 30

## Fundamento, validação e protótipo

# 7. Objetivo da Fase 1

A primeira fase deve transformar a ideia em base executável.

Objetivos:

fechar escopo do MVP validar ICP com entrevistas definir arquitetura final criar protótipo navegável montar backlog técnico preparar ambiente de desenvolvimento iniciar landing page definir materiais comerciais selecionar empresas beta candidatas

A fase 1 não deve tentar construir o produto inteiro.
Ela deve reduzir incerteza.

# 8. Resultado esperado no dia 30

Ao final dos primeiros 30 dias, deve existir:

escopo MVP fechado backlog priorizado protótipo navegável arquitetura técnica validada modelo de dados inicial setup de repositório ambiente local funcionando landing page ou waitlist lista de leads beta 10 a 20 entrevistas realizadas roteiro de demo definido roteiro de descoberta definido

# 9. Semana 1 — Alinhamento, escopo e decisões base

## 9.1. Produto

Atividades:

definir visão final do MVP definir ICP inicial definir persona principal definir promessa comercial definir o que entra e sai do MVP priorizar fluxo reunião → regra → documento

Entregáveis:

MVP Scope v1 ICP v1 Persona principal Proposta de valor Lista de funcionalidades fora do MVP

## 9.2. Engenharia

Atividades:

confirmar stack definir monorepo definir arquitetura modular definir provedores iniciais definir padrão de branches definir CI/CD inicial

Entregáveis:

Architecture Decision Records iniciais estrutura do repositório README técnico inicial plano de ambientes

## 9.3. IA

Atividades:

definir agentes do MVP definir outputs JSON definir prompts iniciais definir dataset mínimo de avaliação definir abordagem de RAG básico

Entregáveis:

lista de agentes MVP schemas iniciais prompts v1 dataset de testes v1

## 9.4. Comercial

Atividades:

criar lista inicial de leads definir roteiro de entrevista definir mensagem de outbound definir critérios de lead qualificado

Entregáveis:

lista com 50 a 100 leads roteiro de diagnóstico mensagem LinkedIn/e-mail lead scoring v1

# 10. Semana 2 — Protótipo e entrevistas

## 10.1. Produto/UX

Atividades:

desenhar fluxo de onboarding desenhar dashboard desenhar criação de projeto desenhar criação de reunião desenhar sala ao vivo desenhar Rules Ledger desenhar documento gerado

Entregáveis:

wireframes protótipo navegável no Figma fluxo principal validável

## 10.2. Comercial

Atividades:

realizar entrevistas com potenciais clientes validar dor validar linguagem validar urgência validar ferramentas usadas validar disposição a testar

Meta:

5 a 10 entrevistas na semana

Perguntas principais:

Como você transforma reunião em backlog hoje? Onde as regras de negócio ficam registradas? Quanto tempo você gasta documentando? Onde ocorre retrabalho? Quem aprovaria uma ferramenta assim?

## 10.3. Engenharia

Atividades:

criar monorepo criar backend base criar frontend base configurar Docker local configurar banco local configurar Redis local configurar lint/test inicial

Entregáveis:

frontend rodando backend rodando docker compose local primeiro endpoint /health CI básico em PR

# 11. Semana 3 — Arquitetura de dados e base SaaS

## 11.1. Backend

Atividades:

criar migrations iniciais criar users criar tenants criar tenant_members criar projects criar meetings criar consent_records criar transcript_chunks

Entregáveis:

modelo de dados inicial migrations Alembic seed de teste

## 11.2. Frontend

Atividades:

criar layout privado criar login/register mock ou real criar dashboard inicial criar tela de projetos criar tela de criação de projeto

Entregáveis:

PWA base layout autenticado tela de projetos estado inicial de tenant

## 11.3. Segurança

Atividades:

definir consentimento v1 definir papéis básicos definir permissões básicas definir política de áudio bruto definir logs proibidos

Entregáveis:

texto de consentimento v1 matriz de permissões MVP checklist de segurança MVP

# 12. Semana 4 — Backlog, validação e plano do MVP

## 12.1. Produto

Atividades:

consolidar aprendizados das entrevistas ajustar ICP ajustar mensagem comercial fechar escopo final do MVP priorizar backlog por sprint

Entregáveis:

MVP Scope final backlog priorizado roadmap técnico por sprint decisões de produto documentadas

## 12.2. Comercial

Atividades:

continuar entrevistas selecionar empresas beta candidatas validar interesse em beta preparar landing/waitlist

Meta:

10 a 20 entrevistas totais até o dia 30 5 a 10 empresas com interesse em beta

## 12.3. Engenharia

Atividades:

fechar arquitetura validar setup local validar migrations validar padrões técnicos preparar Sprint 1 real

Entregáveis:

ambiente pronto backlog técnico pronto arquitetura congelada para MVP

# 13. Critérios de sucesso da Fase 1

A fase 1 será bem-sucedida se:

[ ] Escopo MVP está fechado. [ ] ICP inicial está validado qualitativamente. [ ] Pelo menos 10 entrevistas foram realizadas. [ ] Existem leads beta interessados. [ ] Protótipo navegável existe. [ ] Repositório está configurado. [ ] Backend base está rodando. [ ] Frontend base está rodando. [ ] Modelo de dados inicial está definido. [ ] Backlog dos próximos 60 dias está priorizado.

# 14. Critérios de reprovação da Fase 1

Reavaliar se:

ninguém reconhece a dor ninguém aceita testar o produto ainda parece app de resumo o escopo está grande demais não existe clareza de ICP não existe Tech Lead ou base técnica confiável

# 15. Fase 2 — Dias 31 a 60

## Construção do núcleo do MVP

# 16. Objetivo da Fase 2

A segunda fase deve construir o núcleo funcional do produto.

Objetivos:

implementar SaaS foundation implementar projetos implementar reuniões implementar consentimento implementar WebSocket implementar captura de áudio implementar transcrição implementar agentes iniciais implementar Rules Ledger básico

Ao final do dia 60, o produto deve conseguir realizar uma reunião simulada ou real curta e gerar regras candidatas.

# 17. Resultado esperado no dia 60

Ao final de 60 dias, deve existir:

auth funcional tenant funcional projetos funcionais reunião funcional consentimento obrigatório WebSocket funcional captura de áudio funcional transcrição funcional ou mock avançado Scribe Agent Observer Agent Inquisitor básico Decision Agent básico Rules Ledger básico logs estruturados agent_runs

# 18. Semana 5 — Auth, tenants e projetos

## 18.1. Backend

Atividades:

implementar auth implementar tenants implementar tenant_members implementar roles básicos implementar projetos implementar permissões iniciais

Entregáveis:

login/register tenant atual CRUD projetos RBAC básico

## 18.2. Frontend

Atividades:

implementar telas de login implementar onboarding inicial implementar dashboard implementar listagem de projetos implementar criação de projeto

Entregáveis:

fluxo inicial navegável primeiro projeto criado pela UI

## 18.3. QA

Testar:

login criação de tenant criação de projeto permissão básica tenant isolation básico

# 19. Semana 6 — Reuniões, consentimento e lifecycle

## 19.1. Backend

Atividades:

implementar meetings implementar meeting lifecycle implementar consent_records implementar validação de status implementar meeting_events

Entregáveis:

criar reunião registrar consentimento start/pause/resume/stop bloqueio sem consentimento

## 19.2. Frontend

Atividades:

implementar tela de criação de reunião implementar tela pré-reunião implementar modal de consentimento implementar controles de status

Entregáveis:

usuário cria reunião aceita consentimento entra na sala ao vivo

## 19.3. Segurança

Validar:

reunião não inicia sem consentimento áudio bruto não é salvo permissão de meeting.start

# 20. Semana 7 — WebSocket e sala ao vivo

## 20.1. Backend

Atividades:

implementar WebSocket endpoint implementar autenticação WS implementar join meeting implementar ACK/NACK implementar eventos meeting.started/paused/resumed/finished implementar audio.chunk mock

Entregáveis:

WebSocket funcional eventos críticos trafegando estado de reunião em tempo real

## 20.2. Frontend

Atividades:

implementar WebSocket client implementar estado da sala implementar timeline de eventos implementar painel de transcrição implementar reconexão básica

Entregáveis:

sala ao vivo funcional estado sincronizado por eventos

## 20.3. QA

Testar:

conectar WebSocket desconectar reconectar evento duplicado usuário sem permissão usuário de outro tenant

# 21. Semana 8 — Áudio e transcrição

## 21.1. Frontend

Atividades:

implementar getUserMedia implementar MediaRecorder enviar audio.chunk tratar erro de microfone tratar pausa/finalização

Entregáveis:

captura de áudio funcional envio por WebSocket

## 21.2. Backend

Atividades:

receber audio.chunk validar status active integrar STT provider ou mock avançado persistir transcript_chunks emitir transcript.partial/final

Entregáveis:

transcrição aparecendo na UI transcript final salvo

## 21.3. QA

Testar:

microfone permitido microfone negado meeting paused meeting finished áudio fora de active transcript final persistido

# 22. Semana 9 — Agentes iniciais

## 22.1. IA

Atividades:

implementar Scribe Agent implementar Observer Agent implementar Inquisitor básico implementar Decision Agent básico criar schemas salvar agent_runs

Entregáveis:

transcrição normalizada regras candidatas perguntas básicas decisões detectadas

## 22.2. Backend

Atividades:

criar jobs de IA integrar transcript.final com run_live_agents persistir outputs emitir eventos WS de IA

Entregáveis:

ai.rule.detected ai.question.suggested ai.decision.detected agent_runs persistidos

## 22.3. Frontend

Atividades:

mostrar regras detectadas mostrar perguntas mostrar decisões mostrar status de IA

Entregáveis:

painel de IA funcional

# 23. Semana 10 — Rules Ledger básico

## 23.1. Backend

Atividades:

criar business_rules criar approve/reject criar rule_versions criar source_chunk_ids criar audit logs criar quality_score básico

Entregáveis:

regra draft aprovar regra rejeitar regra versionar regra aprovada

## 23.2. Frontend

Atividades:

implementar lista de regras implementar detalhe da regra implementar evidência implementar aprovar/rejeitar implementar filtros por status

Entregáveis:

Rules Ledger básico usável

## 23.3. QA

Testar:

aprovar com permissão aprovar sem permissão rejeitar regra regra sem evidência bloqueada versão criada audit log gerado

# 24. Critérios de sucesso da Fase 2

A fase 2 será bem-sucedida se:

[ ] Usuário cria projeto. [ ] Usuário cria reunião. [ ] Consentimento bloqueia início corretamente. [ ] WebSocket funciona. [ ] Áudio é capturado. [ ] Transcrição final aparece. [ ] IA detecta pelo menos regra simples. [ ] IA sugere pelo menos pergunta simples. [ ] IA detecta decisão simples. [ ] Regra entra como draft. [ ] Usuário aprova/rejeita regra. [ ] Aprovação gera versão e audit log.

# 25. Critérios de reprovação da Fase 2

Rever plano se:

WebSocket estiver instável demais áudio não funcionar nos navegadores alvo STT for inviável tecnicamente/custo IA gerar muitos outputs inválidos Rules Ledger estiver confuso multi-tenancy não estiver seguro

# 26. Fase 3 — Dias 61 a 90

## Hardening, documentos, PDF e beta fechado

# 27. Objetivo da Fase 3

A terceira fase deve transformar o núcleo funcional em beta utilizável.

Objetivos:

implementar RAG básico implementar geração de documentos implementar exportação PDF implementar billing/limites básicos implementar observabilidade mínima melhorar onboarding preparar suporte testar E2E preparar empresas beta

# 28. Resultado esperado no dia 90

Ao final dos 90 dias, deve existir:

MVP em staging e production beta fluxo E2E validado RAG básico com tenant/project filter documento funcional draft PDF exportável usage_events limites básicos logs estruturados Sentry runbooks principais checklist de beta empresas beta selecionadas demo comercial pronta

# 29. Semana 11 — RAG básico e conflitos

## 29.1. IA/Backend

Atividades:

habilitar pgvector gerar embeddings de regras aprovadas criar RAG Guardian básico consultar histórico por tenant/project detectar duplicidade simples detectar conflito simples registrar rag_queries

Entregáveis:

RAG básico funcionando alerta de conflito simples history_verified

## 29.2. QA/Security

Testar:

RAG filtra tenant_id RAG filtra project_id Tenant A não recupera Tenant B falha de RAG não derruba reunião

# 30. Semana 12 — Documento funcional

## 30.1. Backend/IA

Atividades:

implementar Requirements Agent básico implementar Tech Writer Agent básico implementar Traceability básico criar documents criar document_versions criar document_sections gerar documento draft

Entregáveis:

documento funcional gerado resumo executivo regras decisões dúvidas histórias critérios

## 30.2. Frontend

Atividades:

tela de documentos visualização do documento status draft ações de gerar/regenerar

Entregáveis:

usuário gera e visualiza documento

## 30.3. QA

Testar:

documento após reunião finalizada documento com regras aprovadas documento não trata rejeitadas como válidas documento tem versão

# 31. Semana 13 — PDF, billing básico e uso

## 31.1. Backend

Atividades:

implementar export_pdf implementar storage privado implementar signed URL implementar document_exports implementar usage_events implementar limites básicos

Entregáveis:

PDF exportável URL assinada usage_events limites por plano

## 31.2. Frontend

Atividades:

botão exportar PDF estado de exportação download de PDF mensagens de limite dashboard de uso simples

Entregáveis:

exportação PDF pela UI uso visível para Admin

## 31.3. QA

Testar:

PDF privado signed URL expira export sem permissão bloqueado export gera audit log limite bloqueia document.generate/export

# 32. Semana 14 — Observabilidade, suporte e operação

## 32.1. DevOps/Backend

Atividades:

ativar Sentry logs estruturados health/deep health monitorar workers monitorar STT monitorar IA monitorar RAG

Entregáveis:

observabilidade mínima ativa logs investigáveis alertas básicos

## 32.2. Customer Success

Atividades:

criar guia de primeira reunião criar FAQ de microfone criar FAQ de consentimento criar formulário de feedback criar processo de suporte beta

Entregáveis:

base de conhecimento inicial canal de suporte beta roteiro de onboarding

# 33. Semana 15 — Testes E2E e hardening

## 33.1. QA

Executar:

teste E2E completo teste multi-tenant teste permissões teste WebSocket teste áudio teste IA teste RAG teste documento teste PDF teste billing teste fallback

## 33.2. Engenharia

Corrigir:

bugs P0 bugs P1 falhas de fluxo erros de permissão falhas de documento problemas de UX críticos

## 33.3. Produto

Validar:

documento demo reunião demo roteiro de demo onboarding feedback interno

# 34. Semana 16 — Preparação e início do beta

## 34.1. Comercial

Atividades:

confirmar empresas beta agendar onboarding enviar termo de beta preparar proposta cliente fundador

## 34.2. Produto/CS

Atividades:

criar tenants beta configurar projetos iniciais acompanhar primeira reunião coletar feedback imediato

## 34.3. Engenharia

Atividades:

monitorar produção beta corrigir bugs críticos acompanhar logs acompanhar custos acompanhar incidentes

# 35. Critérios de sucesso da Fase 3

A fase 3 será bem-sucedida se:

[ ] Fluxo E2E passou. [ ] Documento é gerado. [ ] PDF é exportado. [ ] RAG básico funciona com isolamento. [ ] Logs e agent_runs existem. [ ] Usage events existem. [ ] Limites básicos existem. [ ] Suporte beta está pronto. [ ] Empresas beta estão agendadas. [ ] Demo comercial está pronta.

# 36. Critérios de reprovação da Fase 3

Não iniciar beta se:

multi-tenancy falhar consentimento falhar PDF ficar público IA aprovar regra regra aprovada sem evidência documento for inutilizável não houver logs não houver suporte não houver rollback

# 37. Plano comercial paralelo aos 90 dias

## 37.1. Dias 1–30

Foco:

validar dor e ICP

Atividades:

entrevistar leads testar mensagem criar lista beta criar landing criar conteúdo inicial

Meta:

10 a 20 entrevistas 5 empresas interessadas no beta

## 37.2. Dias 31–60

Foco:

pré-vender beta

Atividades:

mostrar protótipo realizar demos conceituais validar disposição a testar identificar comprador validar objeções

Meta:

5 a 10 empresas beta qualificadas

## 37.3. Dias 61–90

Foco:

iniciar beta e preparar conversão

Atividades:

onboarding dos beta primeiras reuniões reais coleta de feedback medição de valor oferta cliente fundador

Meta:

2 a 3 empresas com intenção clara de pagar

# 38. Plano técnico paralelo aos 90 dias

## 38.1. Dias 1–30

setup arquitetura modelo de dados base SaaS protótipo

## 38.2. Dias 31–60

auth tenant projetos reuniões WebSocket áudio transcrição agentes iniciais Rules Ledger

## 38.3. Dias 61–90

RAG básico documentos PDF billing básico observabilidade testes hardening beta

# 39. Plano de IA paralelo aos 90 dias

## 39.1. Dias 1–30

definir agentes criar prompts criar schemas criar dataset testar extração offline

## 39.2. Dias 31–60

Scribe Observer Inquisitor Decision Rule Quality agent_runs eventos WebSocket

## 39.3. Dias 61–90

RAG Guardian Requirements Agent Tech Writer Traceability Compliance básico evals custo por agente

# 40. Plano de segurança paralelo aos 90 dias

## 40.1. Dias 1–30

definir consentimento definir retenção definir RBAC definir logs proibidos definir política de áudio

## 40.2. Dias 31–60

implementar tenant isolation implementar permissões implementar consentimento implementar audit logs críticos implementar validação WebSocket

## 40.3. Dias 61–90

testes cross-tenant RAG seguro signed URLs storage privado logs sanitizados runbook de incidente

# 41. Plano de operação paralelo aos 90 dias

## 41.1. Dias 1–30

definir ambientes definir CI/CD definir responsáveis definir suporte beta

## 41.2. Dias 31–60

staging funcional logs básicos Sentry health checks workers

## 41.3. Dias 61–90

produção beta backups rollback runbooks alertas monitoramento de custo

# 42. Recursos humanos mínimos para executar em 90 dias

## 42.1. Time ideal

Founder/Product Owner Tech Lead Backend Engineer Frontend Engineer AI Engineer UX/UI parcial QA parcial DevOps parcial Customer Success parcial no final

## 42.2. Time mínimo de guerra

Se orçamento limitado:

Founder/Product Owner Tech Lead full-stack forte Frontend Engineer AI Engineer parcial QA/DevOps terceirizado parcial

Risco:

prazo pode aumentar qualidade pode cair Tech Lead fica sobrecarregado

# 43. Métricas dos primeiros 90 dias

## 43.1. Produto

tempo até primeiro projeto tempo até primeira reunião tempo até primeira regra aprovada tempo até primeiro documento taxa de fluxo E2E concluído

## 43.2. IA

JSON válido por agente regras detectadas regras aprovadas regras rejeitadas perguntas úteis documentos úteis custo por reunião

## 43.3. Engenharia

bugs P0/P1 falhas E2E latência WebSocket falhas STT falhas de worker falhas PDF testes passando

## 43.4. Comercial

entrevistas realizadas leads qualificados demos feitas empresas beta confirmadas intenção de pagamento objeções recorrentes

# 44. Riscos dos primeiros 90 dias

## 44.1. Risco: escopo crescer

Mitigação:

manter lista clara de fora do MVP revisar escopo semanalmente não aceitar integrações avançadas

## 44.2. Risco: IA impressionar, mas não gerar valor

Mitigação:

medir regras aprovadas medir documentos úteis medir tempo economizado não medir apenas transcrição

## 44.3. Risco: produto virar resumo de reunião

Mitigação:

centralizar Rules Ledger mostrar evidência gerar histórias e critérios posicionar como requisitos, não ata

## 44.4. Risco: beta começar sem segurança

Mitigação:

checklist de Go/No-Go testes multi-tenant consentimento obrigatório storage privado logs sanitizados

## 44.5. Risco: custo de IA sair do controle

Mitigação:

usage_events limites por tenant feature flags router antes de agente caro controle de tokens

# 45. Decisões que precisam estar tomadas até o dia 30

stack final do MVP provedor STT inicial provedor LLM inicial banco e storage estrutura de planos inicial escopo do MVP ICP inicial oferta beta time responsável

# 46. Decisões que precisam estar tomadas até o dia 60

se STT escolhido atende se WebSocket está viável se IA detecta regras com qualidade mínima se Rules Ledger está compreensível se beta pode continuar no prazo quais empresas beta entram primeiro

# 47. Decisões que precisam estar tomadas até o dia 90

se MVP entra em beta quais clientes entram primeiro quais riscos precisam ser comunicados qual preço fundador será testado quais melhorias entram pós-beta qual plano de suporte será usado

# 48. Go/No-Go no dia 90

## 48.1. GO

Lançar beta se:

fluxo E2E funciona segurança mínima está aprovada consentimento funciona multi-tenancy funciona documento é útil em demo PDF exporta com segurança suporte está pronto empresas beta estão qualificadas

## 48.2. NO-GO

Não lançar beta se:

há risco cross-tenant há reunião sem consentimento WebSocket é instável demais STT não funciona IA gera outputs incontroláveis documento é inutilizável não há logs não há rollback não há suporte

# 49. Plano resumido 30/60/90

## 49.1. 30 dias

validar dor fechar escopo desenhar protótipo montar arquitetura iniciar base técnica selecionar leads beta

## 49.2. 60 dias

construir núcleo SaaS projetos reuniões WebSocket áudio transcrição IA inicial Rules Ledger

## 49.3. 90 dias

RAG básico documento PDF billing básico observabilidade hardening suporte beta fechado

# 50. Conclusão

Os primeiros 90 dias devem provar três coisas:

1. Existe dor real no mercado. 2. A solução consegue transformar reunião em requisito/documento. 3. O produto pode operar com segurança mínima para clientes reais.

O foco não é lançar uma plataforma completa.
O foco é chegar ao primeiro beta confiável.

Regra final:

Em 90 dias, o projeto não precisa estar grande. Precisa estar claro, funcional, seguro e validável com clientes reais.